**Pielikums Nr.6.2.**

**MSAF**

**līdzekļu izmantošanas**

**vadlīnijām**

**NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta nosaukums:** | **Mednieku un jauno mednieku teorētisko un praktisko apmācību nometne „Vanaga acs”** |
| **Projekta īstenotājs:** | **Straupes mednieku un makšķernieku biedrība "Mārkulīči"** |

**1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums**

|  |  |
| --- | --- |
| Finansēšanas līguma/vienošanās | |
| numurs | datums |
| 2018/26 | 14.02.2018. |

**2. Informācija par projekta finansējuma apjomu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MSAF finansējums, EUR** | | **Projekta kopējas izmaksas, EUR** |
| Piešķirtā summa | 5893 | 6810 |
| Izlietotā summa | 5893 |
| Atlikums | 0 |

**3. Projekta īstenošanas laiks**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 2018.gada | 16. | jūlija | līdz | 2018.gada | 20. | jūlijam |

**4. Projekta īss apraksts** (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)

|  |
| --- |
| **Mednieku un jauno mednieku teorētisko un praktisko apmācību nometne „Vanaga acs”** tika rīkota Pārgaujas novada Straupes pagastā **Medību sporta un atpūtas laukumā „Mārkulīči”** **ar mērķi** paaugstināt Latvijas mednieku un jauno mednieku zināšanu, prasmju, kultūras un ētikas līmeni, atbildības sajūtu par ilgtspējīgu medību resursu izmantošanu.  Nometnes ietvaros tika nodrošinātas **teorētiskās un praktiskās apmācības**, kuru laikā tika padziļinātas mednieku un jauno mednieku zināšanas medību saimniecībā, pilnveidotas un nostiprinātas praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas mežā un saistītas ar medību ieroču lietošanas drošību, veicināta dažādu paaudžu mednieku spēja darboties komandā un pieņemt atbildīgus lēmumus.  **Nometnē** piedalījās **44 jaunieši,** tostarp **4 jaunieši-brīvprātīgie audzinātāju palīgi**, iepriekšējo gadu nometnes dalībnieki. Nodarbībās dalību ņēma ap 20 pieredzējušu mednieku, medniecības speciālistu, medību šaušanas sportistu, sporta treneru. Uz gaides medībām tika piesaistīti vēl ap 20 mednieku no tuvējās apkārtnes mednieku formējumiem.  **Apmācību nometne notiek** kopš 2007.gada, un pa šiem gadiem mednieku apmācības vasaras nometnē Mārkulīčos izgājuši **ap 400 bērnu un jauniešu**. „Vanaga acs” absolventi patīkami atšķiras ar zināšanām un atbildības sajūtu par medību saimniecību. Ieguvēji ir arī esošie mednieki, kuri piedalās nometnes aktivitātēs. Nometne ir vērtīgs instruments mednieku tēla uzlabošanai sabiedrībā. |

**5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Darba uzdevums** | **Veikto pasākumu apraksts** | **Pasākuma rezultāts**  (ietekme uz sabiedrību, ieguldījums medību saimniecības attīstībā.) | **Pasākuma un rezultāta dokumentāls apliecinājums** (līgumu, rēķinu u.c. dokumentu datums, nr., priekšmets) |
| I **Pirmā posma darba uzdevumi (izpildāmi no līguma noslēgšanas brīža līdz 2018. gada 30.jūnijam)** 1.Izstrādāt nometnes nolikumu; | Izstrādāts nometnes **nolikums.**  **Informācija** par nometni publicēta interneta mājas lapā www.markulici.lv, žurnālā “MMD”, apraksti – žurnālā “Medības”, laikrakstā “Druva”. |  |  |
| 2. Izplatīt informāciju par nometni plašsaziņas līdzekļos, sociālajos tīklos; 3.Veikt dalībnieku atlasi saskaņā ar nometnes nolikumu;  4.Iekārtot nometnes norises vietu, sarūpēt nepieciešamo inventāru;  5.Sagatavot dokumentāciju saskaņā ar LR MK noteikumiem nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”; izstrādāt apmācību saturisko programmu;  6.Veikt nepieciešamo saskaņošanu ar Pārgaujas novada pašvaldību, LR Izglītības ministriju  II **Otrā posma darba uzdevumi (izpildāmi no 2018. gada 1.jūlijam līdz 31. augustam)** 1. Nometnes laikā Nometnes laikā:   * izglītot mednieka zinībās un pienākumos; * nostiprināt cieņpilnu attieksmi pret dabu; * trenēt klausīšanās, vērošanas maņas dabā un prasmi dzīvot āra apstākļos; * veicināt spēju sadarboties; * apmācīt un pilnveidot prasmes medību ieroču prasmīgā un drošā lietošanā.   2. Iesaistīt nometnes darbā iepriekšējo „Vanaga acs” nometnes dalībniekus, kas jau kļuvuši par medniekiem, tā attīstot viņos spēju uzņemties atbildību un veicinot sadarbību starp dažādu paaudžu medniekiem. | **Saņemti** 56 jauniešu pieteikumi dalībai nometnē no visas Latvijas. Veikta dalībnieku atlase saskaņā ar nometnes nolikumu.  Dalībnieku vecākiem izsūtīti līgumi, aptaujas anketas, informācijas lapas.  **Nometnē piedalījās:**  **40** dalībnieki;  **4** brīvprātīgie palīgi, **kopā 44 jaunieši, no kuriem 11 meitenes.**  Iekārtota nometnes norises vieta, izstrādāta nometnes nodarbību programma, sakārtota apjomīgā dokumentācija, iegādāts un nomāts sporta un šautuves drošības nodrošināšanai paredzētais inventārs.  Nometnē diennakti strādāja nometnes vadītāja, nometnes saimniecisko darbu organizētājs, kā arī 4 audzinātāji. Piedalījās 4 brīvprātīgie audzinātāju palīgi. Nodarbībās dalību ņēma ap 20 mednieku, medniecības speciālisti, medību šaušanas sportisti, kā arī citi. Uz gaides medībām tika piesaistīti vēl ap 20 mednieku no SMMB „Mārkulīči”, MK „Priedes”, MK „Lēdurga”, MK „Šalc zaļais mežs”, MK „Pie ozola”, MK „Lenči”, MK „Daibe” un MK „Rozula”.  Nometnē tika organizētas teorētiskas un praktiskas nodarbības medību saimniecības organizācijā, meža dzīvnieku pēdu atpazīšanā, trofeju apstrādē, medību ieroču izzināšanā, ieroču lietošanas drošā lietošanā, makšķerēšanā, šaušanā ar pneimatisko ieroci, ar loku, ar medību bisi pa lidojošu, stāvošu mērķi, pīļu ligzdu izgatavošanā, masta izdzīšanā, orientēšanās pamatu apgūšanā, pīļu sugu atpazīšanā, bebru slazdu ierīkošanā, briežu buļļu piebaurošanā, dots ieskats modernākajā medību optikas aprīkojumā, medību suņu šķirņu daudzveidībā un apmācībās. Tika sarīkotas gaides medības un veikta apmācība medījuma apstrādē.  **Jaunums** – sadarbībā ar Zemessargu 27. kājnieku bataljonu tika organizētas nodarbība par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu.  Sagatavots vizuāls materiāls, kas publicēts interneta vietnē www.markulici.lv. | Pilnveidota mednieku tālākizglītības un jauno mednieku apmācību bāze.  Daudzpusīgās izglītības nodarbībās piedalījušies ap 20 mednieku un 44 topošie mednieki. Jauniešos nostiprināta pozitīvā attieksme pret mednieku kā fiziski labi sagatavotu, disciplinētu, prasmīgu un gudru dabas pazinēju.  Iesaistot nometnes organizācijā iepriekšējo nometņu dalībniekus, veicināta sadarbība starp dažāda vecuma jauniešiem, nostiprinot apziņu par medniecību kā vērtīgu brīvā laika nodarbi.  Iekļaujot nometnes mācību spēku vidū zemessardzes kājnieku bataljona pārstāvjus – mediķus, pirmo reizi jauniešiem radīta iespēja apgūt praktiskas iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā meža apstākļos. | Darba līgumi nr. 1 līdz nr. 6 no 16.07.2018.  SIA Zommers PR ZO 3001356 no 04.07.2018. materiāli šaušanas nodarbībām.;  SIA Daugavpils skrošu rūpnīca, PZ DSR-200673 no 27.06.2018. materiāli šaušanas nodarbībām.  Iveta Mauriņs, rēķins nr. 005/18 no 19.07.2018. kreklu apdruka.  SIA Mix Max, PZ nr. MMX021275 no 20.07.2018. mācību materiālu izstrāde.  ZS Zaķi PZ ZSZ-030 no 13.07.2018.putnu būru konstrukciju materiāli.  SIA Peltor, Faktūr-rēķins Nr. PEL 18/1767 no 15.06.2018 iekārtu noma.  ERGO Latvija, rēķins 7200038397/1 no 13.07.2018. apdrošināšanas polise.  SIA Vanags un partneri” PZ Nr. VUP 009020 no 02.06.2018. materiālu sagatavošana.  SIA Marten rēķins MA 0076 no 18.07.20178 nodarbību vadīšana  Iveta Kazerovska, faktūrrēķins nr.3 no 21.07.2018. ēdināšanas pakalpojums, kvīts DU 080187 no 16.07.2018.  SIA FREKO čeks 76931 no 07.06.2018 higiēnas preces; čeks77898 no 04.07.2018, 132966 no 04.07.2018. kancelejas preces,  AS Viada Baltija, čeks 1154/8536 no 04.06.2018., čeks 1214/574 no 21.07.2018.1204/3210 no 11.07.2018., 12211/8355 no 18.07.2018., 1216/2461 no 23.07.2018., 1207/5035 no 14.07.2018., 1226/7704 no 30.07.2018.  SIA Astarte-nafta, čeks 14121 no 19.07.2018. degviela;  AS Siguldas būvmeistars, čeks Nr. 00014717 no 07.06.2018. nodarbību materiāli.  SIA Real Bread, čeks 34054 no 19.07.2018., čeks 34144 no 20.07.2018. balvas;  SIA Maxima Latvija čeks 619 no 13.07.2018. balvas; 620 no 13.07.2018. patikas produkti nometnes vakariņām;  AS Drogas čeks 167/166 no 13.07.2018. higiēnas līdzekļi;  SIA Rimi Latvija čeks 1009419 no 14.07.2018. higiēnas preces;  SIA Depo DIY čeks 665274 no 16.07.2018. vienreizlietojamie trauki; čeks 0753024 no 13.07.2018., materiāli nodarbībām.  AS Diāna čeks 43287 no 02.06.2018.materiāli nodarbībām  SIA Nodus čeks 159852 no 02.06.2018. higiēnas preces., čeks 1359853 no 02.06.2018. materiālu sagatavošana;  SIA Laimas čeks 41645 no 13.07.2018. higiēnas preces.  . |
|
|
|
|
|
|

**6. Publicitāte**

Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam (pievienojiet preses, informatīvos u.c. materiālus).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Publicitātes avots**  (atzīmēt ar X) | | **Apraksts**  (īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā) |
| ***TV*** |  |  |
| ***Radio*** |  |  |
| ***Prese*** |  | Žurnāls “Medības” (08/2018), laikraksts „Druva” (19.07.2018). |
| ***Internets*** |  | [www.nometnes.gov.lv](http://www.nometnes.gov.lv), [www.markulici.lv](http://www.markulici.lv), [www.pargaujasnovads.lv](http://www.pargaujasnovads.lv) |
| ***Citi*** |  |  |

**Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma tāmē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datums:** | **05.09.2018.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Straupes mednieku un makšķernieku biedrības valdes pr-js Vilnis Jaunzems** |  |  | **Z.v.** |
| **(Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/ komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds)** |  | (paraksts) |
|  |  |  |
| **Rudīte Vasile** |  |  |
| **(Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds)** |  | (paraksts) |
|  |  |  |
| **Vilnis Jaunzems** |  |  |
| **(Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds)** |  | (paraksts) |

**Pārskatu sagatavoja:**

|  |  |
| --- | --- |
| **vārds, uzvārds:** | Rudīte Vasile |
| **ieņemamais amats:** | „Vanaga acs” nometnes vadītāja |
| **tālrunis:** |  |
| **e-pasts:** | markulici@markulici.lv |