Pielikums Nr.6.2.

MSAF

līdzekļu izmantošanas

vadlīnijām

NOSLĒGUMA PĀRSKATS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU

| Projekta nosaukums: | „Mednieku izglītošana un medību popularizēšana” |
| --- | --- |
| Projekta īstenotājs: | Latvijas Mednieku asociācija |

1. Piešķirtā finansējuma apstiprinājums

| # Finansēšanas līguma/vienošanās |  |
| --- | --- |
| numurs | datums |
| 2018/35 | 14.02.2018. |

2. Informācija par projekta finansējuma apjomu

| MSAF finansējums, EUR |  | Projekta kopējas izmaksas, EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piešķirtā summa | 8 600.00 | 12 000.00 |  |  |
| Izlietotā summa | 8 600.00 |  |  |  |
| Atlikums | 0 |  |  |  |

3. Projekta īstenošanas laiks

| No | 2018.gada | 14. | februāra | līdz | 2018.gada | 15. | novembrim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Projekta īss apraksts (ietver informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju)

Projekta ietvaros dažādās Latvijas pilsētās tika vadīti semināri, informējot medniekus un citus interesentus par šobrīd aktuālām tēmām, kas skar medniecību. Tādā veidā dziļāk tiek veicināta sabiedrības informēšana par mednieku saimniecību (klubu) darbības principiem medību resursu apsaimniekošanā un saglabāšanā, tajā pašā laikā iegūstot jaunu informāciju. Šī projekta galvenais mērķis ir vērsts uz mednieku izglītošanu, ceļot medību kvalitāti, atdzīvinot senas mednieku tradīcijas un rituālus, kā arī sabiedrības informēšanu, popularizējot medības kā reālu dabas resursu apsaimniekošanas veidu. Svarīga mērķa sastāvdaļa ir mednieka kultūras un ētikas būtība, tās aktualizēšana, kā arī mednieku informēšana par aktualitātēm, kas saistīta ar mednieku reklamējošo likumu un noteikumu izmaiņām. Rezultāti: 1) semināru dalībnieki ieguvuši gan teorētiskas, gan praktiskas iemaņas, kas sekmē viņu līdzdalību medniecības nozarē; 2) veikta mednieku izglītošana un informēšana attiecībā uz izmaiņām normatīvajos aktos; 3) palielināta mednieku interese par medību saimniecības aktuāliem jautājumiem; 4) pozitīvs viedoklis par medībām kā veselīgu un sabiedrībai noderīgu atpūtas veidu, uzsverot medību nozīmi dzīvnieku apsaimniekošanas un medību platību uzturēšanas jautājumos; 5)mednieku kultūras un ētikas kvalitatīva pilnveidošanās;

5. Projekta ietvaros veiktie pasākumi saskaņā ar darba uzdevumiem

| Darba uzdevums | Veikto pasākumu apraksts | Pasākuma rezultāts (ietekme uz sabiedrību, ieguldījums medību saimniecības attīstībā.) | Pasākuma un rezultāta dokumentāls apliecinājums (līgumu, rēķinu u.c. dokumentu datums, nr., priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.posma darba uzdevumi: Rīkot 8 bezmaksas seminārus Rīgā un arī citās Latvijas pilsētās par šādām vai citām tēmām: - Teorija - Medību likuma un tam pakārtoto MK noteikumu prasības, ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums; - medījuma pirmapstrāde, biodrošība un cilvēkam bīstamās infekcijas slimības, medījumu pirmapstrādes vietu izveide atbilstoši PVD prasībām (praktiskie demonstrējumi); - medību inventārs, tā izmantošana un kopšana ( ar demonstrējumiem); - apmācība briežu piebaurošanās, stirnāžu selekcijas medības; - medību šķirnes suņu izmantošana, apmācība Atkarībā no mednieku intereses, semināru sarakstā varētu iekļaut kādu papildus tēmu, kas interesentiem varētu šķist aktuāla. Piedalīties Tērvetes Dabas parka meža dienās, sniedzot informatīvu un izglītojošu saturu. | 24. janvārī seminārs Rīgā, Dzirnavu ielā: - Lapsu medības, izmantojot mānekļus 23.martā seminārs Nīgrandē: 1) Staltbriežu medību pamati 29.martā seminārs Rīgā, Deglava ielā: 1) medījamo dzīvnieku bīstamās slimības (seminārā piedalās Mārtiņš Seržants) 7. aprīlī seminārs Ērgļos: 1) Staltbriežu medību pamati 12. maijā seminārs Meža ABC Kuldīgā: 1) Staltbriežu medību pamati 9. jūnijā seminārs Jaunjelgavā: 1) Staltbriežu medību pamati 20. jūnijā seminārs Dreiliņos: 1) ĀCM 2) Medību likums, medību noteikumi. Latvijas Mednieku asociācijas pārstāvji 25. un 26. maijā piedalījās Vislatvijas Meža dienās Tērvetē. Sniedzot apmeklētājiem informāciju par staltbriežu piebaurošanu – ar paraugdemonstrējumiem. Tika izveidotas radošās darbnīcas, kur jebkuram interesentam bija iespējams izgatavot sev kādu rotu vai suvenīru no ragiem, spalvām un ādām, tādējādi parādot, cik daba un medības ir daudzveidīga. | Projekta ietvaros noorganizēti un novadīti 20 izglītojošie semināri, kopējais dalībnieku skaits sasniedza aptuveni 500 klausītāju. Informācija par semināriem savlaicīgi tiek publicēta asociācijas mājaslapā, lai interesenti paspētu ieplānot semināra apmeklējumu. Interese no medniekiem un citiem interesentiem pieaug, jo šī ir iespēja, kā uzlabot savas zināšanas, piemēram, par medību likumdošanas jaunumiem vai jaunākajām tehnoloģijām medībās, kā arī tādām aktivitātēm kā piebaurošana un mānekļu izmantošana. Mednieki paši arvien biežāk izrāda interesi par semināriem, rakstot uz e-pastu, kā arī izrāda interesi, lai seminārs notiktu viņiem tuvākās pilsētās. Latvijas Mednieku asociācija seko līdzi aktualitātēm, kas skar medniekus, tāpēc arī semināri tiek rīkoti par aktuālām tēmām. Seminārus vadīja pieredzējuši mednieki, kas ir konkrēto tēmu eksperti un labākie speciālisti. Semināru popularitāte un pieaugošā apmeklētība liecina par šādu semināru nepieciešamību. Projekts uzskatāms par veiksmīgu un attīstāmu, kuram būtu jādarbojas nepārtraukti visu gadu, tādā veidā dodot iespēju attīstīties un uzlabot savas zināšanas ne tikai jaunajiem medniekiem, bet arī pieredzējušiem medniekiem. Projekts ir veiksmīgs, jo tiek izrādīta arī interese no apmeklētāju puses, norādot, par kādām tēmām ir vēlme iegūt vairāk informācijas. | 27.06.2018. Pavadzīme Nr. RJ2018-1 – semināru organizēšana 06.08.2018. Rēķins Nr. 204M- semināru organizēšana 17.08.2018. Pavadzīme RJ2018-2 – semināru organizēšana 29.08.2018. Rēķins Nr. 206M – semināru organizēšana 15.11.2018. Rēķins Nr. 16/11 – semināru organizēšana 15.11.2018. Rēķins Nr. 13/11 – transporta organizēšana 15.11.2018. – Rēķins Nr. 15/11 – dalība Tērvetē 03.04.2018. Rēķins Nr. EV01095 – telpu noma 05.06.2018. Fraktūrrēķins Nr. 180503 – telpu noma 15.11.2018. Rēķins Nr. J14/11 – telpu noma 15.11.2018. Rēķins Nr. J14/11 – izdales materiāli, uzskates līdzekļi 15.11.2018. Rēķins Nr. J12/11 – informatīvais nodrošinājums |
| 2. posma darba uzdevumi: Rīkot 6 bezmaksas seminārus Rīgā un arī citās Latvijas pilsētās par tādām tēmām, kas norādītas šī pielikuma I posma aprakstā. | 13. jūlijā Balvos - Starptautiskā sadarbība un organizācijas nozīme - Staltbriežu medību pamati. - Ieroču aprite, medību likums un noteikumi 4. augustā Lejasciemā, Minhauzena festivāla ietvaros LATMA rīko 3 seminārus: 10:30 Pīļu medības – pasniedz Latvijas Staltbriežu piebaurotāju klubs un Anrī Anāņins Seminārā iekļautas tādas tēmas kā: veiksmīga medību vietas izvēle; pīļu mānekļi un to veidi; mānekļu pielietošana; atbilstošas pīļu medību munīcijas izvēle. 11:45 Medību suns (Dabas dotumi un ieguldītais darbs) - pasniedz Lady Hunt. Seminārā iekļautas tādas tēmas kā: kucēna izvēle; strādājoši vecāki, instinkti un apmācību nozīme; kontakts un neverbālais kontakts kā sadarbības pamats; apmācību turpināšana pieaugušam sunim – ieguvumi un to nozīme. 15:00 Vilki cauri gada 12 mēnešiem – lektors Jānis Rozītis. Seminārā tādas tēmas kā: viss neskaidrais par un ap vilkiem; aizraujošs stāstījums – vilks un mednieks caur gada 12 mēnešiem. 16. augustā Zantē - Staltbriežu medību pamati. 17. augustā Valmierā Staltbriežu populācijas izkopšana (medīšanas) pamatprincipi. |  |  |

| Noslēguma posma darba uzdevumi: Rīkot 6 bezmaksas seminārus Rīgā un arī citās Latvijas pilsētās vismaz par tādām tēmām kā norādīts šī pielikuma I posma aprakstā. | 02.10.2018. Rīga, Deglava iela -Medījamo dzīvnieku slimības 05.10.2018. Rīga, Deglava iela -Medījamo dzīvnieku slimības 06.11.2018. Rīga, Deglava iela -Medījamo dzīvnieku slimības 10. novembris – “Mednieku sabiedriskais centrs”, Ustupi, Daugavpils novads, Demenes pagasts. -Par ieroču apriti un šaujamieroču izmantošanu medībās, aktuāla informācija par Āfrikas cūku mēra izplatību. -Drošības prasības medībās 11. novembris – “Mednieku sabiedriskais centrs”, Ustupi, Daugavpils novads, Demenes pagasts. -Par ieroču apriti un šaujamieroču izmantošanu medībās, aktuāla informācija par Āfrikas cūku mēra izplatību. -Drošības prasības medībās 14. novembris – “Mednieku sabiedriskais centrs”, Ustupi, Daugavpils novads, Demenes pagasts. - Seminārs par briežu dzimtas dzīvnieku Hronisko novājēšanas slimību (HNS) un biodrošības pasākumu kopumu medībās. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6.  Publicitāte

Aprakstiet, kāda veida publicitāte bija Jūsu projektam (pievienojiet preses, informatīvos u.c. materiālus).

| Publicitātes avots (atzīmēt ar X) |  | Apraksts (īss apraksts par projekta publicitāti attiecīgajā mēdijā) |
| --- | --- | --- |
| TV |  |  |
| Radio |  |  |
| Prese | X | Žurnāls “Medības” |
| Internets | X | www.latma.lv, www.facebook.com |
| Citi |  |  |

Apstiprinu, ka Medību saimniecības attīstības fonda līdzekļi izlietoti paredzētajiem mērķiem, līguma tāmē un darba uzdevumos norādīto pasākumu īstenošanai un atbilstoši šim pārskatam.

| Datums: | 20.11.2018. |
| --- | --- |

| Haralds Barviks |  |  | Z.v. |
| --- | --- | --- | --- |
| (Projekta īstenotāja organizācijas/uzņēmuma/ komersanta vadītāja/direktora vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  |
| Jūlija Lavrenkova |  |  |  |
| (Projekta īstenotāja grāmatveža vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  |
| Haralds Barviks |  |  |  |
| (Projekta atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  |

Pārskatu sagatavoja:

| vārds, uzvārds: | Haralds Barviks |
| --- | --- |
| ieņemamais amats: | LATMA valdes priekšsēdētājs |
| tālrunis: |  |
| e-pasts: | haralds@latma.lv |